PLAN DE TRABAJO DEL SEGUIMIENTO

MUNICIPAL A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

1. INTROCUCCIÓN

La Cumbre Mundial de Desarrollo Social (CMDS) de Copenhague, 1995, que fue muy productiva en visiones y compromisos; no se tradujo en resultados concretos para la población mundial, El Salvador no fue la excepción, ya que en el país no se visibiliza su impacto. Por tal razón nuevamente se retoman estos y otros compromisos sociales importantes en la llamada Cumbre del Milenio (Nueva York, 6-8 de septiembre, 2000). En esta cumbre -a la que asistió la mayor cantidad de Jefes de Estado que se registra-, se tomaron 8 metas a cumplirse en el año 2015.

A la fecha -después de más de 2 años- no se ven acciones concretas de parte del Gobierno de El Salvador (GOES) para informar a la ciudadanía sobre las Metas del Milenio y más aún no se identifican mecanismos para su implementación. Es así que Iniciativa Control Ciudadano, se ha propuesto a escala nacional y municipal, la incidencia política para que el gobierno central y los gobiernos locales se responsabilicen del cumplimiento de sus promesas en la Cumbre del Milenio.

La Iniciativa Control Ciudadano El Salvador que desde mediados de los 90’s promueve la vigilancia social, la controlaría y la incidencia ciudadana, ha facilitado que organizaciones comunitarias locales, redes e iniciativas de la sociedad civil organizada asuman el control social como un derecho ciudadano, inherente al logro de una vida digna,  incrementando y visibilizando sus acciones con miras a la incidencia en políticas públicas, y se formen en la implementación de incidencia, principalmente en el combate a la corrupción.

En tal sentido, la Iniciativa Control Ciudadano El Salvador, se propone poner en práctica toda su experiencia en cabildeo, incidencia, vigilancia social y respaldo internacional, en el seguimiento a cumbres internacionales, para lograr un compromiso real y público del GOES y las municipalidades, con la ciudadanía para el cumplimiento de las Metas del Milenio. Posteriormente Control Ciudadano hará monitoreo de su avance anual.

Las Metas del Milenio (2000 – 2015) son :

- Erradicar el hambre y la pobreza extrema

- Alcanzar la Educación primaria universal

- Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres

- Reducir la mortalidad infantil

- Mejorar la salud materna

- Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

- Asegurar la sostenibilidad ambiental

- Desarrollar una sociedad global para el desarrollo

El fortalecimiento y organización de la sociedad civil salvadoreña en la última década, así como el creciente empoderamiento ciudadano, marcan la pauta para proponerse un control social efectivo de los compromisos del Milenio, asumidos internacionalmente por el Gobierno de El Salvador.  Un proceso de sensibilización a la población  y aprovechar el marco electoral del 2004 Viabilizan el objetivo del proyecto en el plazo inmediato. Obviamente las metas requieren un seguimiento de mediano a largo plazo (2015). Ya es tiempo que las promesas oficiales se cumplan, ya es tiempo de exigir cuentas, ya es tiempo que los productos de las cumbres mundiales se traduzcan en bienestar para la población.  Para esto la sensibilización y el conocimiento de la población es básico, pero no solamente en las grandes ciudadades, sino también a nivel local – comunitario, ahí donde las necesidades son mayores, ahí donde el desarrollo local se puede impulsar con procesos municipales.

El presente plan es un componente especifico del proyecto “PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL CUMPLIMIENTO  DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO EN EL SALVADOR” de una  duración de 6 meses.  El plan especifico a nivel municipal/local, se concentrará principalmente en el establecimiento de las bases para un conocimiento y sensibilización de la ciudadanía, así como la articulación de la sociedad civil local (articulada en Comités Municipales de Control Ciudadanos) para el monitoreo de los compromisos, el establecimiento de mecanismos de relación y coordinación con los Gobiernos Municipales, esto con el objetivo de traducir las Metas del Milenio  en Metas Municipales. Posteriormente se considera la conformación de la Concertación Municipal por los Objetivos del Milenio, que consiste en una red de municipalidades trabajando planificadamente y conjuntamente por el cumplimiento de las metas al 2015, es decir un trabajo a largo plazo con participación y control ciudadano.

Sin lugar a dudas, un avance significativo en los municipios de estas metas, favorecerían el desarrollo humano, creando condiciones para una vida digna a la población. En El Salvador Control Ciudadano es la única instancia de la sociedad civil salvadoreña que trabaja  en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos del Milenio, por lo tanto Control Ciudadano ejecutará este plan e invitará a otras instancias, con el convencimiento que esta plenamente identificado con su misión, que tiene la experiencia y que beneficiará a la gente más necesitada del país.

Para llevar a cabo esta visión, se contará con la asesoría técnica y financiera de Social Watch Internacional, por medio de una experta en monitoreo de compromisos internacional a nivel municipal, quien hará una visita al país para capacitar, conocer el trabajo a nivel municipal, transmitir su experiencia, hacer sugerencias y establecer un mecanismo de comunicación para un acompañamiento técnico a distancia.

2.  ANTECEDENTES

El trabajo de Control Ciudadano a nivel municipal inicio en 1998  como una necesidad ante los efectos devastadores en el país de la Tormenta Tropical Mitch. Específicamente la experiencia se llevo a cabo en el municipio de Tecoluca en el Departamento de San Vicente.

En Tecoluca se constituyo un Comité de Control Ciudadano formado por directivos y directivas de las comunidades afectadas, para incidir y auditar los fondos de la reconstrucción. En resumen el proceso se puede describir en las siguientes etapas :

- Organización : seleccionar representantes de cada comunidad y conformar una estructura municipal

- Capacitación : se capacito en temas como control ciudadano, incidencia política, planificación

- Operativización : se elaboro un plan de trabajo y se ejecuto. Esto incluía visitas a gobierno central y local,  a embajadas y instituciones internacionales. Además movilizaciones ciudadanas, publicaciones de prensa. Y en un segundo momento la autoría social de las obras prometidas (rehabilitación de calles, construcción de carreteras, bordas de ríos, albergues).

Luego de pasada la emergencia y reconstrucción, este comité monitorea aspectos como la calidad del servicio educativo público.

También en la coyuntura de la Tormenta Mitch, en el municipio de Chirilagua en el Departamento de San Miguel, se constituyó el Comité de Control Ciudadano Municipal, con un trabajo parecido al de Tecoluca (descrito anteriormente) pero con menos organización y movilización ciudadana. Actualemente este comité trabaja en el seguimiento al plan del gobierno municipal.

En el 2000 y 2001 se organizaron 2 comités más en el Departamento de Sonsonate, en los municipios de Nahuizalco y San Antonio del Monte, en ambos casos el objetivo principal era participar y auditar del plan de desarrollo municipal del gobierno local, con énfasis en el aspecto salud.

Además de estos comités se ha capacitado en control social en otros municipios pero sin la conformación de comités ciudadanos.

A pesar que existe acompañamiento técnico a los comités por parte de Social Watch, a través de las organizaciones FUMA  (Chirilagua, San Antonio del Monte y Nahuizalco) y CIDEP (en Tecoluca), este se concentra en la capacitación y asesoría para la contraloría social a una obra determinada como una carretera, un puente, etc. No se tiene experiencia en el seguimiento a compromisos de cumbres internacionales a nivel local.

3. MATRIZ DEL PROYECTO

Objetivo General :

Promover una concertación municipal en El Salvador para  un compromiso público y el establecimiento del mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Milenio a nivel local, por medio de la incidencia y contraloría de las organizaciones de la sociedad civil.

| Objetivos / resultados y actividades |
| --- |
| Objetivo especifico 1 | Resultado 1.1 | Actividades |
| Sensibilización ciudadana a nivel local, para la acción sobre los Objetivos del Milenio | Conocimiento en la ciudadanía de las Metas del Milenio | Actividad 1 : Campaña de información en medios de comunicación (privilegiando los medios locales) Spot televisivos, cuñas radiales, canciones, entrevistas, para divulgar los objetivos y metas del Milenio, así como informar de avances en el proceso Actividad 2 : Distribución de materiales impresos Diseño y producción de afiches, stiker, folletos para divulgarlos a la población Actividad 3 : Eventos municipales públicos de difusión de las Metas del Milenio Foros y seminarios para informar, proponer y sumar más apoyo |
| Objetivo especifico 2 | Resultado 2.1 | Actividades |
| Lograr el compromiso de diferentes municipios del país con el cumplimiento de las Metas del Milenio | Concertación municipal por las Metas del Milenio | Actividad 1 : Cabildeo con gobiernos municipales Se seleccionaran 4 municipios donde se desarrollarán experiencias piloto de cumpliendo de los Objetivos y Metas del Milenio. Se elegirán por sus antecedentes de participación en control ciudadano, deben de representar cada región del país. Para coordinar con la municipalidad, las entidades gubernamentales locales, las organizaciones comunitarias. Actividad 2 :Compromiso de gobiernos municipales con el cumplimiento de las Metas del Milenio Lograr con por lo menos 10 municipios establecer una concertación municipal por las Metas del Milenio, para dotar de recursos y gestión local el cumplimiento a nivel local Actividad 3 : Establecimiento de metas del Milenio a nivel local Definir concertadamente las metas del Milenio a nivel municipal y monitorear su avance |
| Objetivo especifico 3 | Resultado 3.1 | Actividades |
| Conformación de un colectivo de organizaciones de la sociedad civil para la vigilancia social de las Metas del Milenio a nivel municipal | Contar con un colectivo de ONGs que realicen vigilancia ciudadana a las Metas del Milenio a nivel local | Actividad 1 : Cabildeo con ONGs locales interesadas en las Metas del Milenio Reuniones, talleres, envió de documentación, para articular la red Social Watch amplia Actividad 2 : Conformación de red Social Watch local Establecer compromisos internos, planificar y ejecutar conjuntamente Actividad 3 : Elaboración y ejecución de un plan de trabajo Elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo operativo de forma conjunta Actividad 4 : Informes de progreso de metas Cada año se valorara lo realizado y se rendirá un informe de progreso en cada municipio |
| Objetivo especifico 4 | Resultado 4.1 | Actividades |
| Intercambio de experiencias de control social a nivel local para el cumplimiento de las metas del Milenio | Asesoría técnica internacional para monitoreo local | Actividad 1 : Capacitación a equipo de Social Watch Se capacitará al personal técnico de Social Watch en las técnicas, procedimiento y enfoque del monitoreo local Actividad 2 : Conocer el trabajo a nivel municipal y transmisión su experiencia Visitas a municipios pilotos para conocer el proceso salvadoreña y socializar la experiencia chilena. Se harán sugerencias y recomendaciones técnicas para mejorar la práctica nacional, así como la definición de una metodología para los objetivos del Milenio Actividad 3 : Establecer un mecanismo de comunicación para un acompañamiento técnico a distancia. Por medios electrónicos mantener comunicación constante del proceso para el aporte de ideas y asesoría a mediano plazo |

4 .  CRONOGRAMA GENERAL

| ACTIVIDADES / MESES | AGO/03 | SEP/03 | OCT/03 | NOV/03 | DIC/03 | ENE/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de trabajo especifico a nivel local y organización del proceso | X |  |  |  |  |  |
| Coordinación para asesoría técnica internacional con el Secretariado Ejecutivo de Social Watch | X |  |  |  |  |  |
| Coordinación e incidencia con municipalidades | X | X |  |  |  |  |
| Coordinación con comités locales de Control Ciudadano | X |  |  |  |  |  |
| Campaña de difusión de Objetivos del Milenio |  | X | X |  |  |  |
| Eventos públicos a nivel municipal |  |  | X | X |  |  |
| Configuración de la concertación municipal por los objetivos del milenio |  |  |  | X |  |  |
| Promoción para la articulación local de la sociedad civil |  | X | X | X |  |  |
| Capacitación internacional a equipo Social Watch |  | X |  |  |  |  |
| Visitas de intercambio experiencias Chile - El Salvador a municipios |  | X |  |  |  |  |
| Establecer un mecanismo de comunicación para un acompañamiento técnico a distancia. |  | X | X | X | X | X |
| Elaboración de informes de progreso por municipio |  |  |  |  |  | X |
| Evaluación participativa del proceso |  |  |  |  | X |  |
| Plan de seguimiento municipal año 2004 |  |  |  |  |  | X |

ANEXO : 1

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN DE INTERCAMBIO

CON ANA MARIA ARTEAGA (EXPERIENCIA DE CHILE)

### Fechas propuestas : del 18 al 25 de septiembre / 2003

Premisa : mientras más pronto mejor para retomar la experiencia en el

proceso local de los Objetivos del Milenio

| Actividad | Fecha | Hora |
| --- | --- | --- |
| Llegada a El Salvador | 18 de septiembre | ------------------- |
| Reunión de coordinación | 19 de septiembre | Mañana |
| Capacitación (red nacional) | 19 de septiembre | Tarde |
| Capacitación (red nacional) | 20 de septiembre | todo el día |
| Visita recreativa | 21 de septiembre | todo el día |
| Visita municipio de Tecoluca | 22 de septiembre | todo el día |
| Visita municipio Nahuizalco y San Antonio del Monte | 23 de septiembre | todo el día |
| Seguimiento del proceso, acuerdos y recomendaciones | 24 de septiembre | mañana |
| Evaluación | 24 de septiembre | tarde |
| Regreso a Chile | 25 de septiembre | ------------------------ |

# Footnotes

Las actividades centrales tendrán su propia planificación

Esta actividad esta programada en los primeros meses para que sirva como orientadora del proceso

Idem